附件一：

2011中国可持续发展论坛暨学术年会筹备方案

2011年10月31日

“2011中国可持续发展论坛暨学术年会”的筹备工作已进入实质性的准备阶段，拟定于11月18-19日在珠海市度假村酒店召开。珠海市委、市政府领导已明确表态将支持配合论坛在珠海的各项活动，新闻发布会已于10月22日召开，社会各界反响积极。会议具体承办单位为北京师范大学珠海分校和珠海可持续发展研究会，目前筹备工作已全面展开。

一、会议主题

1、会议主题：全球格局下的中国绿色发展之路

2、四个专题：（1）绿色发展理念与中国绿色发展探索；（2）绿色发展技术；（3）地方可持续发展实践；（4）“共享发展成果，建设幸福珠海”分论坛。

二、会议形式

本届学术年会分为四个单元。

第一单元：开幕式和大会报告。科技部、省（市）领导致辞，邓楠理事长做主旨报告，著名专家学者做报告；

第二单元：各分论坛、座谈会等共7个分会（详见会议日程）；

第三单元：大会六方主题论坛：“发展绿色经济，践行低碳生活”；

第四单元：各专业委员会及会议代表自由组合、自定主题的小型圆桌对话交流会。

三、配套活动

1、展览

（1）中国可持续发展研究会20年回顾与成果展。展示我会在学术研究、考察调研、社会活动、科普宣传、为会员服务、期刊建设等方面取得的成果、开展的活动及研究会发展情况进行展览，地点在大会主会场后面及前厅。

（2）珠海可持续发展20年成就展。珠海可持续发展研究会将组织一个集中反映珠海改革开放20年成就的图片展览。

（3）“应对气候变化”展览。与德国联邦外交部支持的“阿德菲”政策咨询和战略咨询机构合作，组织“应对气候变化”展览。重点反映包括我国在内的，近几年气候变化极端事例和解决途径。

2、边会

（1）“金融支持中国可持续发展”论坛。由广东绿色产业投资基金发起组织，旨在为推动金融界支持中国可持续发展事业、绿色产业发展而召开的座谈会。来自国内和港澳地区金融界代表参加。拟邀请刘燕华参事代表研究会作“对科技与金融结合的思考”报告。

（2）“应对气候变化”青年学者座谈会。由我会办公室与德国“阿德菲”政策咨询和战略咨询机构共同举办，会议约50人，以学生为主，会议代表自由参加，座谈看了展览后的体会与社会责任。

（3）《中国人口(资源与环境》第四届编委会会议。

3、庆祝研究会成立20周年招待酒会。

4、考察调研：（1）珠海横琴经济开发区；（2）参观珠海格力电器股份有限公司、珠海银通新能源有限公司等节能减排和新能源企业；（3）参观华发集团生态住宅区；（4）参观北京师范大学珠海校区。

四、论文征集

本届论坛已于6月份发出征集通知，10月25日截稿，由学术委员会组织专家评审后，发表在《中国人口·资源与环境》增刊上，并将评选出优秀论文推荐至《中国人口·资源与环境》正刊发表。

五、参会人员

预计参加年会大会的代表有700人左右。

1、参加年会的理事、单位会员、专业委员会及论文作者约200人；2、金融界参会代表50人；3、企业界参会代表50人；4、珠海可持续发展研究会及当地参会代表100人；5、部分国家和省级可持续发展实验区代表50人；6、港澳地区代表20人；7、珠海各高校师生代表200人。

六、会务工作

1、今年年会的会务工作由珠海可持续发展研究会和北京师范大学珠海分校承担，主要任务是：

（1）负责筹措活动经费。会议所收的注册费全部用于会议代表的食宿补贴。

（2）会议住宿。会议驻地为珠海度假村酒店，我们将在附近再找1-2个价格较便宜的宾馆供参会代表选择。除理事外费用自理。

（3）会议用餐。计划于18日晚举行庆祝研究会成立20周年招待酒会，18日午餐和19日午、晚餐在酒店用自助餐。

（4）会议交通。外地代表到珠海市的旅费自理、市内交通由珠海可持续发展研究会安排，并负责所有参会代表的接、送站。

2、研究会秘书处负责领导讲话稿、会议文件材料的起草、编辑和设计印刷；编辑部负责论文审稿和论文集编辑；论文集由办公室负责印刷。

七、研究会领导及理事行程建议

1、交通

飞机：11月17日，中国国航CA1323，12:10-15:45；

火车：T97（北京-广州），16日13:08-17日10:10，

会议安排广州接站。

2、17日晚出席庆祝中国可持续发展研究会成立20周年招待会，拟请邓楠理事长出席，王伟中副理事长代表研究会致辞。

3、18日参加大会，返回时间待定。

八、会议议程

| 时间：2011年11月17日 09:00-22:00 地点：珠海度假村酒店 内容：会议注册等 |
| --- |
| 09:00-22:00 | 会议注册 |
| 15:00-18:00 | “金融支持中国可持续发展”论坛 |
| 18:00-20:00 | 庆祝中国可持续发展研究会成立20周年招待会 |
| 备注：庆祝中国可持续发展研究会成立20周年招待会，邀请研究会领导、到会理事及特邀嘉宾参加。 |
| 时间：2011年11月18日 上午09:00-12:00 地点：珠海度假村酒店 内容：开幕式及大会报告等 |
| 开幕式 主持人：郭日生 （中国可持续发展研究会秘书长） |
| 09:00-09:10 | 王伟中副部长致辞 |
| 09:10-09:15 | 广东省或珠海市政府领导致辞 |
| 09:15-09:45 | 沙祖康，联合国副秘书长 | 联合国对里约+20会议的思考 |
| 09:45-10:00 | 刘燕华，中国可持续发展研究会常务理事，国务院参事 | 纪念小平同志为《中国人口·资源与环境》题词20周年 |
| 10:00-10:40 | 邓楠，中国可持续发展研究会理事长 | 主旨报告 |
| 10:40-11:00 | 合影 |
| 大会报告 主持人： 何建坤（中国可持续发展研究会副理事长） |
| 11:00-11:30 | 甘师俊，中国可持续发展研究会名誉理事长 | 中国可持续发展研究会20周年回顾 |
| 11:30-11:50 | 郭日生，中国可持续发展研究会秘书长，中国21世纪议程管理中心主任 | 中国可持续发展行动 |
| 11:50-12:20 | 祁斌，中国可持续发展研究会常务理事，中国证监会研究中心主任 | 国际金融形势及对未来展望 |
| 12:30-13:30 | 午餐 |
| 时间：11月18日下午 14:00-17:00 地点：珠海度假村酒店 内容：并行召开7个分会 | 学术年会分论坛1：绿色发展理念与中国绿色发展探索 学术年会分论坛2：绿色发展技术 |
|  | 学术年会分论坛3：地方可持续发展实践 |
|  | 学术年会分论坛4：“共享发展成果，建设幸福珠海”分论坛 |
|  | 边会 | “金融支持中国可持续发展”论坛 |
|  |  | “应对气候变化”青年学者座谈会 |
|  |  | 《中国人口·资源与环境》第四届编委会会议 |
| 18:00-20:00 | 庆祝中国可持续发展研究会成立20周年招待酒会 |
| 时间：2011年11月19日 09:00-17:00 地点：珠海度假村酒店 内容：六方论坛及自由主题交流 |
| 09:00-12:00 | 六方主题论坛——“发展绿色经济，践行低碳生活”（为配合“里约+20会议”组织的政府机构、学术界、企业界、媒体界、社会团体、青年学生主题交流活动）。珠海、港、澳电视台现场录制、网络直播（沙祖康副秘书长参加）。 |
| 12:00-13:30 | 午餐 |
| 14:00-17:00 | 各专业委员会活动及自由主题圆桌会 |
| 17:00 | 会议结束 |
| 时间：2011年11月20日 09:00-12:00 地点：珠海市 内容：考察调研 |
| 珠海横琴经济开发区等 |